## Foglio1
| Provenzi Manuel | Molteni Mirko | Molteni Filippo | Piacentini Alessandro | Stakeholders
1.1 Definizione degli obiettivi del progetto | R/A | R | R | R | I
1.2 Pianificazione iniziale | R/A | R | R | R | I
1.3.1 Studio di fattibilità | R/A |  |  |  | I
1.3.2 Analisi contesto | A | R |  |  | I
1.3.3 Analisi dei rischi | A |  | R |  | I
1.3.4 Project Charter | A |  |  | R | I
2.1.1 Analisi del settore dell'e-commerce VR | R/A | R |  |  | I
2.1.2 Studio delle tendenze di mercato | A |  | R | R | I
2.1.3 Identificazione del pubblico target | A |  | R | R | I
2.2.1 Identificazione delle funzionalità di base | R/A | R | R | R | I
2.2.2 Definizione delle caratteristiche di navigazione in ambito VR | R/A |  | R |  | I
2.2.3 Valutazione sui possibili metodi di pagamento | A | R |  | R | I
2.2.4 Gestione degli account utente | A |  | R |  | I
2.2.5 Funzionalità di visualizzazione prodotti | A | R |  | R | I
2.3.1 Requisiti hardware per l'esperienza VR | R/A | R | C | C | I
2.3.2 Specifiche software e compatibilità | A/C | C | R | R | I
3.1.1 Identificazione requisiti di performance | R/A |  |  | R | I
3.1.2 Selezione Piattaforma VR | A | R | R |  | I
3.1.3 Definizione architettura software | R/A | R | C | R | I
3.1.4 Progettazione della navigazione VR | R/A | C | C | R | I
3.1.5 Valutazione per una possibile scalabilità | R/A |  | R |  | I
3.2.1 Progettazione dell'ambiente virtuale | R/A |  | R |  | I
3.2.2 Definizione della grafica | A | R |  | R | I
3.3.1 Creazione diagramma ER | A | R |  | R | I
3.3.2 Creazione schema logico | R/A | C |  | R | I
3.4 Progettazione della sicurezza | A | R | R |  | I
3.5 Progettazione delle funzionalità di e-commerce | R/A |  |  | R | I
4.1.1 Creazione dell'ambiente 3D (muro, piano, gravità, mesh) | R/A | R | R | R | I
4.2.1.1 Elementi visivi | R/A | C |  |  | I
4.2.1.2 Navigazione | A | R | R |  | I
4.2.2.1 Gesture | R/A | C |  |  | I
4.2.2.2 Animazione | A |  | R | C | I
4.2.3 Adattabilità a diverse piattaforme | R/A |  | R |  | I
4.3.1 Gestione dei dati e del database | A |  | C | R | I
4.3.2 Sicurezza e protezione dati | A |  | C | R | I
4.4 Implementazione del database | A |  |  | R | I
4.5 Integrazione dei sistemi | A | R |  |  | I
5.1.1 Definizione dei requisiti di modellazione | R/A | R | R | R | I
5.1.2 Scan degli oggetti da implementare per l'e-commerce | R/A | C |  | R | I
5.1.3 Modellazione 3D dettagliata | A/C | R | R |  | I
5.2.1 Creazione ambiente virtuale | R/A | R | R | R | I
5.3.1 Identificazione e implementazione dei modelli creati | R/A | R | R | R | I
5.3.2 Creazione animazioni e dettagli | A/C | R | R | C | I
5.4.1 Integrazione con front-end | R/A | R | C | R | I
5.5 Installazione dell'ambiente VR | R/A | R | R | R | I
6.1.1 Test funzionalità base | R/A |  | R |  | I
6.1.2 Test scenari d'uso | A | R |  |  | I
6.2.1 Analisi vulnerabilità | A |  | C | R | I
6.3 Test di prestazioni | A |  | C | R | I
6.4.1 Analisi comfort VR | R/A | C |  | C | I
6.5 Risoluzione Problemi | R/A | R | R | R | I
7.1 Valutazione delle performance | R/A |  | R |  | I
7.2.1 Documentazione di revisione e testing | A/C | R |  | R | I
7.2.2 Creazione Manuale utente | R/A |  | R |  | I
7.2.3 Raccolta di tutta la documentazione | A/C | R |  | R | I
7.3 Consegna del prodotto al committente | R/A | R | R | R | I