## Foglio1
| Provenzi Manuel | Molteni Mirko | Molteni Filippo | Piacentini Alessandro
1.1 Definizione degli obiettivi del progetto | X | X | X | X
1.2 Pianificazione iniziale | X | X | X | X
1.3.1 Studio di fattibilità | X
1.3.2 Analisi contesto |  | X
1.3.3 Analisi dei rischi |  |  | X
1.3.4 Project Charter |  |  |  | X
2.1.1 Analisi del settore dell'e-commerce VR | X | X
2.1.2 Studio delle tendenze di mercato |  |  | X | X
2.1.3 Identificazione del pubblico target |  |  | X | X
2.2.1 Identificazione delle funzionalità di base | X | X | X | X
2.2.2 Definizione delle caratteristiche di navigazione in ambito VR | X |  | X
2.2.3 Valutazione sui possibili metodi di pagamento |  | X |  | X
2.2.4 Gestione degli account utente | X |  | X
2.2.5 Funzionalità di visualizzazione prodotti |  | X |  | X
2.3.1 Requisiti hardware per l'esperienza VR | X | X
2.3.2 Specifiche software e compatibilità |  |  | X | X
3.1.1 Identificazione requisiti di performance | X |  |  | X
3.1.2 Selezione Piattaforma VR |  | X | X
3.1.3 Definizione architettura software | X | X |  | X
3.1.4 Progettazione della navigazione VR | X |  |  | X
3.1.5 Valutazione per una possibile scalabilità | X |  | X
3.2.1 Progettazione dell'ambiente virtuale | X |  | X
3.2.2 Definizione della grafica |  | X |  | X
3.3.1 Creazione diagramma ER |  | X |  | X
3.3.2 Creazione schema logico | X |  |  | X
3.4 Progettazione della sicurezza |  | X | X
3.5 Progettazione delle funzionalità di e-commerce | X |  |  | X
4.1.1 Creazione dell'ambiente 3D (muro, piano, gravità, mesh) | X | X | X | X
4.2.1.1 Elementi visivi | X
4.2.1.2 Navigazione |  | X | X
4.2.2.1 Gesture | X
4.2.2.2 Animazione |  |  | X
4.2.3 Adattabilità a diverse piattaforme | X |  | X
4.3.1 Gestione dei dati e del database |  |  |  | X
4.3.2 Sicurezza e protezione dati |  |  |  | X
4.4 Implementazione del database |  |  |  | X
4.5 Integrazione dei sistemi |  | X
5.1.1 Definizione dei requisiti di modellazione | X | X | X | X
5.1.2 Scan degli oggetti da implementare per l'e-commerce | X |  |  | X
5.1.3 Modellazione 3D dettagliata |  | X | X
5.2.1 Creazione ambiente virtuale | X | X | X | X
5.3.1 Identificazione e implementazione dei modelli creati | X | X | X | X
5.3.2 Creazione animazioni e dettagli |  | X | X
5.4.1 Integrazione con front-end | X | X |  | X
5.5 Installazione dell'ambiente VR | X | X | X | X
6.1.1 Test funzionalità base | X |  | X
6.1.2 Test scenari d'uso |  | X
6.2.1 Analisi vulnerabilità |  |  |  | X
6.3 Test di prestazioni |  |  |  | X
6.4.1 Analisi comfort VR | X
6.5 Risoluzione Problemi | X | X | X | X
7.1 Valutazione delle performance | X |  | X
7.2.1 Documentazione di revisione e testing |  | X |  | X
7.2.2 Creazione Manuale utente | X |  | X
7.2.3 Raccolta di tutta la documentazione |  | X |  | X
7.3 Consegna del prodotto al committente | X | X | X | X